## Practice
Task | Start | End | Owner | % done | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 2026-11-05 | 2026-11-06 | 2026-11-07 | 2026-11-08 | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 2026-11-11 | 2026-11-12 | 2026-11-13 | 2026-11-14 | 2026-11-15 | 2026-11-16 | 2026-11-17 | 2026-11-18 | 2026-11-19 | 2026-11-20 | 2026-11-21 | 2026-11-22 | 2026-11-23 | 2026-11-24 | 2026-11-25 | 2026-11-26 | 2026-11-27 | 2026-11-28 | 2026-11-29 | 2026-11-30 | Example | Formula result
Plan scope | 2026-11-02 | 2026-11-04 | Maya | 1 | [29 empty] | Step 2: Draw the bars with conditional formatting | TRUE
Design mockups | 2026-11-05 | 2026-11-11 | Leo | 0.6 | [29 empty] | Step 3: Shade the part that's done | TRUE
Write content | 2026-11-09 | 2026-11-17 | Maya | 0.4 | [29 empty] | Step 4: Weekends, a today marker and a status column | Behind
Build pages | 2026-11-12 | 2026-11-24 | Sam | 0.1
Test and fix | 2026-11-23 | 2026-11-27 | Leo | 0
Launch | 2026-11-30 | 2026-11-30 | Sam | 0
As of | 2026-11-10